## Página1
# Backlog Priorizado — SimulaAI
# | História | Critérios de aceite | Prioridade (MoSCoW) | Estimativa | Sprint alvo
1 | Como usuário, quero me autenticar no sistema, para que eu acesse apenas as funcionalidades permitidas ao meu perfil. | - O sistema deve possuir os perfis Aluno e Administrador - O acesso deve exigir autenticação - As permissões devem ser diferentes de acordo com o perfil - As permissões também devem ser validadas no backend | Must | 5 | Sprint 1
2 | Como administrador, quero cadastrar e gerenciar matérias e assuntos, para que as questões possam ser organizadas por conteúdo. | - Permite cadastrar, editar e remover matérias - Permite cadastrar, editar e remover assuntos - Campos obrigatórios devem ser validados | Must | 3 | Sprint 1
3 | Como administrador, quero cadastrar e gerenciar questões e suas alternativas, para que elas possam ser utilizadas nos simulados. | - Permite cadastrar, editar e remover questões - Cada questão deve possuir alternativas - Deve existir apenas uma alternativa correta por questão - Campos obrigatórios devem ser validados | Must | 5 | Sprint 1
4 | Como aluno, quero iniciar um simulado utilizando questões cadastradas no sistema, para que eu possa treinar para provas. | - O simulado utiliza questões existentes no banco - As questões trabalhadas no MVP são objetivas de múltipla escolha - O sistema deve registrar o simulado realizado pelo aluno | Must | 5 | Sprint 2
5 | Como aluno, quero responder às questões de um simulado, para que minhas respostas sejam registradas e avaliadas posteriormente. | - O aluno pode selecionar uma alternativa para cada questão - A resposta escolhida deve ser armazenada - O sistema deve utilizar a resposta correta cadastrada para realizar a correção | Must | 5 | Sprint 2
6 | Como aluno, quero finalizar um simulado e receber minha correção automaticamente, para que eu saiba como foi meu desempenho. | - Ao finalizar, o sistema calcula a quantidade de acertos e erros - O sistema calcula o percentual de aproveitamento - O resultado deve ser associado à tentativa realizada - A correção objetiva deve funcionar independentemente da disponibilidade da IA | Must | 5 | Sprint 2
7 | Como aluno, quero receber uma explicação da IA quando errar uma questão, para que eu possa compreender melhor o conteúdo. | - A IA explica questões respondidas incorretamente com base na resposta correta cadastrada - Gera explicações para pelo menos 90% das respostas incorretas - A correção objetiva funciona mesmo se a IA estiver indisponível | Must | 8 | Sprint 3
8 | Como aluno, quero consultar meu histórico de tentativas, para que eu possa acompanhar os simulados que já realizei. | - O sistema mantém o histórico das tentativas realizadas - Cada tentativa apresenta seus resultados de desempenho - O histórico permite consultar resultados de diferentes simulados - Os dados ficam associados ao aluno autenticado | Must | 5 | Sprint 3
9 | Como aluno, quero visualizar um dashboard com meu desempenho, para que eu identifique meus pontos fortes e dificuldades. | - Exibe total de simulados realizados - Exibe quantidade de acertos e erros - Exibe percentual ou média de aproveitamento - Exibe desempenho por matéria - Exibe desempenho por assunto | Must | 8 | Sprint 3
10 | Como aluno, quero acompanhar minha evolução entre diferentes tentativas, para que eu saiba se meu desempenho está melhorando. | - Utiliza os dados armazenados no histórico de tentativas - Permite comparar o desempenho entre diferentes simulados realizados - A evolução apresentada deve ser baseada nos resultados registrados pelo próprio sistema | Must | 5 | Sprint 4
11 | Como usuário, quero acessar o SimulaAI por uma aplicação web responsiva e publicada, para que eu possa utilizar o sistema por meio de uma URL. | - A aplicação deve ser disponibilizada publicamente por URL - O MVP deve funcionar como aplicação web responsiva - O código-fonte deve permanecer versionado em Git - O repositório deve possuir README com instruções de execução, tecnologias utilizadas e informações da equipe | Must | 3 | Sprint 4
12 | Como equipe, queremos manter funcionalidades não essenciais fora do MVP, para que o semestre permaneça focado na proposta principal. | - Não inclui aplicativo mobile nativo - Não inclui geração automática de questões por IA - Não inclui correção de questões discursivas - Não inclui pagamentos, assinaturas ou planos - Não inclui ranking competitivo ou gamificação avançada - Não inclui treinamento de modelo próprio de IA | Won’t | - | -